## Feuil1
Tâches / Semaines | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Définir le projet
Effectuer une étude de l'existant (cadre d'applications, principes des beacons, étude du marché...)
Établir une stratégie de localisation
Prendre en main le matériel
Rechercher des solutions techniques
Déterminer un environnement de programmation / langage
Rechercher une librairie pour communiquer avec les beacons
Déterminer une solution technique pour géolocaliser des cibles mobiles (rechercher le matériel)
Rechercher une librairie pour la localisation des beacons (trilatération)
Développer / Programmer l'application
Effectuer une analyse logicielle
Définir une architecture logicielle (structure du système)
Coder l'application et effectuer des tests unitaires
Prise en main du langage de programmation | [13 empty] | B
Implémenter la fonction de calcul de distance | [13 empty] | E
Réaliser une interface graphique gérant le guidage de l'utilisateur | [13 empty] | T
Concevoir une solution à base de balises mobiles (essais, réalisation du maquette, mise en œuvre) | [13 empty] | A
Mise au point et tests
Validation
Rédiger la documentation
Rédiger la documentation utilisateur
Définir les jalons
Réunions d'avancement
Rapport de projet
Soutenance de projet