## Feuil1
Tâches / Semaines | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Définir le projet
Effectuer une étude de l'existant (cadre d'applications, principes des beacons, étude du marché...)
Effectuer une étude de l'existant (cadre d'applications, principes des beacons, étude du marché...)
Établir une stratégie de localisation
Établir une stratégie de localisation
Prendre en main les beacons
Prendre en main les beacons
Rechercher des solutions techniques
Déterminer un environnement de programmation / langage
Déterminer un environnement de programmation / langage
Rechercher une librairie pour communiquer avec les beacons
Rechercher une librairie pour communiquer avec les beacons
Déterminer une solution technique pour géolocaliser des cibles mobiles (rechercher le matériel)
Déterminer une solution technique pour géolocaliser des cibles mobiles (rechercher le matériel)
Rechercher une librairie pour la localisation des beacons (trilatération)
Rechercher une librairie pour la localisation des beacons (trilatération)
Études et réalisations
Effectuer une analyse logicielle
Effectuer une analyse logicielle
Définir une architecture matérielle (structure du système)
Définir une architecture matérielle (structure du système)
Rédiger un rapport d'analyse logicielle / fonctionnelle
Coder l'application et effectuer des tests unitaires
Implémenter la fonction de calcul de distance / Détection des beacons
Implémenter la fonction de calcul de distance / Détection des beacons
Réaliser une interface graphique gérant le guidage de l'utilisateur (chaud / froid)
Réaliser une interface graphique gérant le guidage de l'utilisateur (chaud / froid)
Développer une première application chaud / froid
Concevoir une solution à base de balises mobiles (prise en main, essais, traitement des données)
Concevoir une solution à base de balises mobiles (prise en main, essais, traitement des données)
Mettre en place la sélection des beacons
Mettre en place la sélection des beacons
Réaliser l'interface graphique de l'application finale (guidage de l'utilisateur)
Réaliser l'interface graphique de l'application finale (guidage de l'utilisateur)
R&D : Effectuer une étude permettant de trouver des beacons répondant au CDC de manière optimale
Mise en service (tests unitaires)
Mise en service (tests unitaires)
Validation
Validation
Rédiger la documentation
Rédiger la documentation utilisateur
Définir les jalons
Réunions d'avancement
Rapport de projet
Soutenance de projet