## Feuil1
|  | Karim | Julien | Brandon | Mr Raveau | Client
Définir le projet | Effectuer une étude de l'existant (cadre d'applications, principes des beacons, étude du marché...) | R | R |  |  |  | R | Responsable
| Établir une stratégie de localisation | R | R |  |  |  | A | Accountable
| Prendre en main les beacons | R | R |  |  | I | S | Supports
Rechercher des solutions techniques
Déterminer un environnement de programmation / langage
Rechercher une librairie pour communiquer avec les beacons
Déterminer une solution technique pour géolocaliser des cibles fixes & mobiles (rechercher le matériel)
Rechercher une librairie pour la localisation des beacons (trilatération)
Études et réalisations | Effectuer une analyse logicielle | R | R
| Définir une architecture matérielle (structure du système) | R | I
| Rédiger un rapport d'analyse logicielle / fonctionnelle | R | I |  | S
Développer une première application chaud / froid
| Concevoir une solution à base de balises mobiles (prise en main, essais, traitement des données) | R | I |  | S
Réaliser l'interface graphique de l'application finale (guidage de l'utilisateur)
| R&D : Effectuer une étude permettant de trouver des beacons répondant au CDC de manière optimale | I | R |  | S
| Mise en service (tests unitaires) | R | R |  | S | C
| Validation | R | I |  | S